| 01 | الهوية الاستراتيجية من مجلة متفرقة الموضوعات إلى مرجع تحريري موثوق رؤية عملية تحافظ على اسم «صيد» وتوسّع أثره من داخل اختصاصه لا خارجه |
| --- | --- |

الرؤية المقترحة أن تصبح «صيد» المرجع العربي الأكثر موثوقية في الصيد المسؤول، وهجرة الطيور، والعلاقة المتوازنة بين الإنسان والحياة البرية. المهمة: تحويل العلم والقانون والخبرة الميدانية إلى محتوى واضح يغيّر السلوك، ويعطي الصياد المسؤول مكانًا في حماية الطبيعة بدل وضعه خارج النقاش.

| الجمهور ذو الأولوية جمهورٌ عربي يجمعه الميدان • الصيادون الراغبون في معرفة القانون والأنواع والمواسم. • مراقبو الطيور والمهتمون بالطبيعة والرحلات. • الشباب والمدارس والبلديات وصنّاع القرار. • الصحافيون والباحثون والجهات المانحة الباحثة عن مرجع عربي. | الوعد التحريري معلومة تُفهم، وموقف يُوثّق، وسلوك يتغيّر • العلم قبل الانطباع، والقانون قبل الجدل. • تمييز واضح بين الصياد المسؤول والقنّاص المخالف. • لغة عربية جذابة من دون تبسيط مُخل أو تهويل. • استقلال تحريري معلن عن الشريك والممول. |
| --- | --- |

التميّز عن الجهات المشابهة

التكامل لا المنافسة

| الجهة | وظيفتها الطبيعية | وظيفة «صيد» المميّزة |
| --- | --- | --- |
| SPNL والجمعيات | مشاريع حماية، حِمى، تدريب، تمويل وتنفيذ ميداني. | صحافة مستقلة تشرح وتراقب وتتحقق وتنقل أصوات الأطراف. |
| CMS وBirdLife | معايير واتفاقيات وبيانات إقليمية ودولية. | تعريب المعرفة وتحويلها إلى أدلة وقصص وأدوات محلية قابلة للاستخدام. |
| أندية الصيد | خدمات الأعضاء والدفاع عن الهواية والتدريب. | منبر عام لا يمثل فئة واحدة ويوازن الحقائق والمصلحة البيئية. |

| 02 | النموذج التشغيلي محتوى منتظم وشراكات تخدم المنتج التحريري خطة قابلة للتنفيذ بفريق صغير، مع توسّع مرحلي مبني على النتائج |
| --- | --- |

محفظة المحتوى

ستة أعمدة، لكل واحد وظيفة ونسبة

| 20% الصيد المسؤول والقانون القانون بلغة مفهومة، سلامة، أخلاقيات، معدات وممارسات تمنع المخالفات. | 25% الهجرة والميدان تنبيهات المواسم، خرائط العبور، الأنواع، مشاهدات موثقة وتقارير من النقاط الساخنة. |
| --- | --- |
| 15% تحقيق وبيانات رصد ادعاءات، تحليل أرقام، تتبع تطبيق القانون، وملفات تحقق قابلة للاستشهاد. | 20% الطبيعة والتنوع الحيوي طيور وحيوانات ونباتات وموائل، مع إبقاء الصلة واضحة بالميدان والإنسان. |
| 10% تراث وتعليم ذاكرة الصيد، معرفة محلية، مواد للمدارس ومساحات شبابية لا تمجّد القتل. | 10% ناس واقتصاد محلي صياد مسؤول، مراقب طيور، حارس، مزارع، بلدية وسياحة طبيعية منتجة للدخل. |

الإيقاع التحريري المقترح ¦ 3 مواد أصلية أسبوعيًا • 3 فيديوهات قصيرة • نشرة أسبوعية • موجز بيانات شهري • ملف موسمي كل ربيع وخريف القاعدة: لا تُنشر مادة بلا مصدر وتاريخ واسم مسؤول عنها؛ ولا يُعاد تدوير بيان شريك بوصفه خبرًا مستقلًا.

بنية الشراكات

الشريك يضيف أصلًا تحريريًا أو وصولًا أو تمويلًا — لا اسمًا فقط

| المسار | شركاء محتملون | المنتج المشترك المطلوب |
| --- | --- | --- |
| معرفة وبيانات | جامعات، باحثون، مراقبو طيور، منصات علم مواطن. | قاعدة خبراء، تدقيق أنواع، موجزات وخرائط موسمية. |
| ميدان وتطبيق | وزارة البيئة، قوى الأمن، بلديات، APU، CABS، SPNL. | بروتوكول بلاغ موثّق، وصول ميداني، وشرح إجراءات القانون. |
| إقليمي ودولي | CMS/MIKT، Raptors MOU، BirdLife، FACE وشبكات المسارات. | تعريب أدلة، تبادل بيانات، وملف إقليمي سنوي. |
| تمويل وتوزيع | اتحاد أوروبي، مؤسسات ومانحون، جامعات، رعاة مسؤولون. | تمويل منتجات محددة مع فصل كامل بين التمويل والتحرير. |

شرط غير قابل للتفاوض: وثيقة تضارب مصالح، ووسم واضح للمحتوى الممول، وحق المجلة في النقد والتصحيح حتى مع الشريك.

| 03 | خارطة الطريق اثنا عشر شهرًا من الاستعادة إلى المرجعية بوابات قرار تمنع التوسع قبل ثبوت القدرة التحريرية والطلب الجماهيري |
| --- | --- |

التنفيذ المرحلي

أربع مراحل بمالِك واضح ونتيجة قابلة للقياس

| المرحلة | الأولوية | التسليمات | بوابة القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30 يومًا | تثبيت الهوية والحَوكمة | سياسة تحرير وتصحيح؛ تنظيف الواجهة والأرشيف؛ قوالب؛ تقويم 8 أسابيع؛ 10 مواد مرجعية. | لا إطلاق قبل تعيين مسؤول التحرير واعتماد السياسات. |
| 31–90 يومًا | إطلاق تجريبي منضبط | 3 مواد + 3 فيديوهات أسبوعيًا؛ نشرة؛ قياس خط أساس؛ شريكان معرفيان؛ اختبار 3 سلاسل. | استمرار ≥90% وظهور سلسلتين تتفوقان على المتوسط. |
| الشهر 4–6 | بناء شبكة وأصل بيانات | مكتب هجرة موسمي؛ 6 مساهمين ميدانيين؛ موجز بيانات؛ حزمة رعاية؛ 3 مذكرات تعاون. | لا توسع إقليمي قبل انتظام التحقق والتحرير. |
| الشهر 7–12 | مرجعية عربية واستدامة | ملف إقليمي سنوي؛ خريطة تفاعلية؛ فعالية عامة؛ منتجات تدريب؛ عضوية/رعاية مسؤولة. | توسّع وفق الإيراد والجودة لا وفق عدد المنشورات. |

لوحة القياس

مؤشرات السنة الأولى المقترحة للمراجعة

| ≥90% التزام التقويم | 12 + 12 مادة وفيديو/شهر | ≥30% زوار عائدون بنهاية 6 أشهر | 3 شراكات منتجة خلال 6 أشهر | 40% تغطية التكاليف المتكررة بنهاية السنة |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الحَوكمة الدنيا اللازمة • اجتماع تحرير أسبوعي ولوحة أداء شهرية. • تدقيق علمي/قانوني بحسب نوع المادة. • تصحيح معلن خلال 48 ساعة من ثبوت الخطأ. • مراجعة فصلية للاستمرار أو الإيقاف أو التوسع. | القرارات المطلوبة عند المراجعة • اعتماد الرؤية والتموضع كمنصة تحريرية مستقلة. • اعتماد أعمدة المحتوى الستة وتجربة 90 يومًا. • تسمية مسؤول تحرير وصاحب قرار نهائي واحد. • اعتماد سياسة التمويل والتضارب قبل أي رعاية. |
| --- | --- |

مرتكزات التحقق — 27 آب 2026

الموقع الحالي لمجلة صيد  •  sayd-magazine.com     SPNL: الحِمى والبرامج الميدانية  •  spnl.org     CMS/MIKT: التنسيق ومكافحة القتل غير القانوني  •  cms.int/taskforce/mikt

ملاحظة: الأرقام التشغيلية أهداف مقترحة للاعتماد بعد تحديد الفريق والميزانية، وليست نتائج محققة أو وعودًا للجهات المانحة.